## 1. Matriz de Gestión de Riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS |  | “Automatizacion de hardening de servidores Linux con Ansible en la Alcaldia Municipal de Santa Ana”
NOMBRE |  |  |  |  | OBJETIVO
REF/ID | PRE-MITIGACIÓN |  |  |  | DEPARTAMENTO / UBICACIÓN | MITIGACIONES / ADVERTENCIAS / REMEDIOS | POST-MITIGACIÓN
| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | ¿SE PUEDED PROCEDER?
R-01 | Acceso no autorizado a servidores Linux | Muy probable | Severo | Extremo | TI / Seguridad | Aplicar hardening automatizado con Ansible, deshabilitar root vía SSH y reforzar autenticación con llaves y políticas PAM seguras. | Posible | Mayor | Alto | SÍ
R-02 | Errores de configuración manual | Muy probable | Severo | Extremo | Administrador Linux | Estandarizar configuraciones mediante playbooks Ansible versionados y validados previamente en entorno de pruebas. | Posible | Significativo | Medio | SÍ
R-03 | Explotación de vulnerabilidades conocidas | Probable | Mayor | Muy Alto | TI/Seguridad | Automatizar la gestión de parches y actualizaciones de seguridad, eliminando servicios innecesarios y reduciendo superficie de ataque. | Posible | Mayor | Alto | SÍ
R-04 | Cambios no controlados | Posible | Significativo | Medio | TI / | Implementar control formal de cambios con registro en bitácora y gestión de versiones mediante repositorio Git. | Posible | Significativo | Medio | SÍ
R-05 | Escalada de privilegios | Probable | Severo | Muy Alto | Administrador Linux | Aplicar principio de mínimo privilegio, configuración segura de sudoers y revisión periódica de cuentas administrativas. | Posible | Mayor | Alto | SÍ
R-06 | Interrupción de servicios críticos | Probable | Severo | Muy Alto | TI/Operaciones | Establecer entorno de pruebas y plan de reversa (rollback) antes de aplicar configuraciones en producción. | Posible | Significativo | Medio | SÍ

## 2. Listado Elementos
CLAVE DE PROBABILIDAD DE RIESGO | CLAVE DE IMPACTO DE RIESGO | CLAVE DE NIVEL DE RIESGO | ¿ACEPTABLE PROCEDER? LLAVE
Muy probable | Severo | Extremo | SÍ
Probable | Mayor | Muy Alto | NO
Posible | Significativo | Alto
No es probable | Menor | Medio
Muy improbable | Insignificante | Bajo
Muy bajo

## 3. Tablero Matriz
MATRIZ DE RIESGO 5 X 5 |  |  | IMPACTO
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Muy probable | 5 | Medio 5 | Alto 10 | Muy Alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
| Probable | 4 | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy Alto 16 | Extremo 20
| Posible | 3 | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy Alto 15
| No es probable | 2 | Muy Bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
| Muy improbable | 1 | Muy Bajo 1 | Muy Bajo 2 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5